1. **Российская Федерация**
2. **Администрация Андреевского муниципального образования**
3. **Екатериновского муниципального района Саратовской области**
4. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.02.2025 года **№ 14**

**Об оценке эффективности реализации муниципальной программы Андреевского муниципального образования «Обеспечение пожарной безопасности на территории Андреевского муниципального образования на 2024 год»**

В соответствии с постановлением администрации Андреевского муниципального образования от 06.06.2016 года № 40 **«**Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Андреевского муниципального образования», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Андреевского муниципального образования, администрация Андреевского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Андреевского муниципального образования «Обеспечение пожарной безопасности на территории Андреевского муниципального образования на 2024 год». (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Андреевского**

**муниципального образования А.Н.Яшин**

Приложение 1 к постановлению администрации

Андреевского муниципального образования

от 05.02.2025 года № 14

**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы Андреевского муниципального образования «Обеспечение пожарной безопасности на территории Андреевского муниципального образования на 2024 год»**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Андреевского муниципального образования, утвержденным постановлением администрация Андреевского муниципального образования от 06.06.2016 года № 40администрация Андреевского муниципального образования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития Андреевского муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

**Отчет об использовании бюджета поселения**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Андреевского муниципального образования на 2024 год» за январь – декабрь 2024 года (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование** | **Расходы ( тыс. руб.)** | |
| **План** | **Кассовое исполнение за январь-декабрь 2024 года** |
| 1 | Муниципальная программа | «Обеспечение пожарной безопасности на территории Андреевского муниципального образования на 2024 год» за январь – декабрь 2024 года (нарастающим итогом с начала года)» | 70,0 | 29,0 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%, где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф= 29,0/ 70,0 х 100% = 41,4 %

При исполнении данной программы были достигнуты определенные положительные результаты . Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2024 год выполнены на 41,4 %. Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

По итогам исполнения данной программы значительная часть основных задач программы не выполнены.